## 2020-240
Subsecretaría de Planeación y Programación
Segundo Trimestre 2021
Recursos Federales del Ramo 23 - Provisiones Salariales y Económicas, del Fideicomiso Fondo Regional (FIFONREGION) 2020.
Descripción de la obra: |  | Rehabilitación y ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la localidad Tzabalhó del municipio de Chenalhó.
Municipio: | Chenalhó
Localidad: | Tzabalhó
Oficio de Autorización de Recursos |  | Fecha | Monto Autorizado | Monto Comprometido |  | Número de Contrato | Fecha del Contrato | Empresa | Monto contratado | Metas |  | Avance
|  |  |  | Obra | Indirectos |  |  |  |  | Concepto | Cantidad | Físico | Financiero
SH/SUBE/2248/2020 |  | 2020-09-22 | 11779576.32 | 10972540.03 | 189181.72 | SOP-OBRA-2020-240 F | 2020-12-11 | Yajalontic Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V. | 10972540.03 | Poste de concreto vestido con estructura y herrajes. Transformador (bifásico de 10 Kva). Rehab. red distrib. de energía eléct. en línea de media tensión, cable Cal.3/0. Ampl. red de distrib. energía eléct. en línea de media tensión, cable Cal.3/0. Rehab. red distrib. energía eléct. en línea de baja tensión, cable Cal. 1/0. Ampl. red de distrib. energía eléct. en línea de baja tensión, cable Cal. 1/0. Construcción de acometida. | 213.00 pza. 69.00 pza. 18,437.72 m.l. 3,357.00 m.l. 2,360.00 m.l. 740.00 m.l. 468.00 pza. | 85 | 81.89
Nota: La diferencia entre el monto autorizado y el contratado por la cantidad de $617,854.57, corresponde a un ahorro presupuestal, mismo que fue reintegrado a la Tesorería de la Federación (TESOFE) a través del SPEI con clave de rasteo número 88461015484515062626, de fecha 15 de enero del 2021, en cumplimiento a los numerales 29 y 30 de las Reglas de Operación de este Fideicomiso.

## 2020-279
Subsecretaría de Planeación y Programación
Segundo Trimestre 2021
Recursos Federales del Ramo 23 - Provisiones Salariales y Económicas, del Fideicomiso Fondo Regional (FIFONREGION) 2020.
Descripción de la obra: |  | Rehabilitación de la línea de alimentación de energía eléctrica en las localidades Rancho Bonito, Javier Mayorga Herrera, Las Flores, El Tesoro Escondido, El Rincón, La Libertad, Buenavista y Las Piedrecitas del municipio de Tecpatán; y en las Localidades Rivera San Juan, Rivera El Viejo Carmen, Guadalupe Sardina, San Miguel La Sardina, San Antonio Maspac, Arroyo Caracol (Monte de Olivo), San José Maspac, Candelaria, Nuevo Cristo Rey y Azapac Amatal del municipio de Francisco León.
Municipio: | Tecpatán / Francisco León
Localidad: | Varias
Oficio de Autorización de Recursos |  | Fecha | Monto Autorizado | Monto Comprometido |  | Número de Contrato | Fecha del Contrato | Empresa | Monto contratado | Metas |  | Avance
|  |  |  | Obra | Indirectos |  |  |  |  | Concepto | Cantidad | Físico | Financiero
SH/SUBE/2248/2020 |  | 2020-09-22 | 29999850.4 | 25038537.33 | 431698.93 | SOP-OBRA-2020-279 F | 2020-12-30 | JRS Ingenieria Integral y Consultoria, S.A. de C.V. | 25038537.33 | Poste de concreto vestido con estructura y herrajes. Rehab. de la línea de alimentación de media tensión (cable Cal. 266.8 y 1/0). | 302.00 pza. 44,219.52 m.l. | 80 | 78.96
Nota: La diferencia entre el monto autorizado y el contratado por la cantidad de $4,529,614.14, corresponde a un ahorro presupuestal, mismo que fue reintegrado a la Tesorería de la Federación (TESOFE) a través del SPEI con clave de rasteo número 88461015484515062626, de fecha 15 de enero del 2021, en cumplimiento a los numerales 29 y 30 de las Reglas de Operación de este Fideicomiso.

## 2020-209
Subsecretaría de Planeación y Programación
Segundo Trimestre 2021
Recursos Federales del Ramo 23 - Provisiones Salariales y Económicas, del Fideicomiso Fondo Regional (FIFONREGION) 2020.
Descripción de la obra: |  | Rehabilitación y ampliación de la línea de alimentación y red de distribución de energía eléctrica en la localidad Yaltem del municipio de Chamula.
Municipio: | Chamula
Localidad: | Yaltem
Oficio de Autorización de Recursos |  | Fecha | Monto Autorizado | Monto Comprometido |  | Número de Contrato | Fecha del Contrato | Empresa | Monto contratado | Metas |  | Avance
|  |  |  | Obra | Indirectos |  |  |  |  | Concepto | Cantidad | Físico | Financiero
SH/SUBE/2248/2020 |  | 2020-09-22 | 24473669.84 | 20997309.15 | 362022.57 | SOP-OBRA-2020-209 F | 2020-12-07 | DM Construcciones y Pavimentos, S.A. de C.V. | 20997309.15 | Poste de concreto vestido con estructura y herrajes. Transformador (monofásico de 10 Kva y bifásico de 10, 15 y 25 Kva). Rehab. línea de alimentación media tensión (cable Cal.3/0 Rehab. red de distribución media tensión (cable Cal.3/0). Ampl. de red de distrib. energía eléctr. línea de media tensión, cable Cal.3/0 Rehab. de red distrib. energía eléct. en línea de baja tensión, cable Cal. 1/0. Ampl. de red distrib. de energía eléct. en línea baja tensión, cable Cal. 1/0. Construcción de acometida. | 235.00 pza. 59.00 pza. 6,487.91 m.l. 17,240.00 m.l. 3,460.00 m.l. 4,925.00 m.l. 1,475.00 m.l. 110.00 pza. | 87 | 72.98
Nota: La diferencia entre el monto autorizado y el contratado por la cantidad de $3,114,338.12, corresponde a un ahorro presupuestal, mismo que fue reintegrado a la Tesorería de la Federación (TESOFE) a través del SPEI con clave de rasteo número 88461015484515062626, de fecha 15 de enero del 2021, en cumplimiento a los numerales 29 y 30 de las Reglas de Operación de este Fideicomiso.

## 2020-208
Subsecretaría de Planeación y Programación
Segundo Trimestre 2021
Recursos Federales del Ramo 23 - Provisiones Salariales y Económicas, del Fideicomiso Fondo Regional (FIFONREGION) 2020.
Descripción de la obra: |  | Rehabilitación y ampliación de red de distribución de energía eléctrica en las localidades Yaxagemel Unión, Bachén de Yaxgemel y Xinichilvo del municipio de Chenalhó.
Municipio: | Chenalhó
Localidad: | Yaxgemel Unión, Bachén de Yaxgemel y Xinichilvo
Oficio de Autorización de Recursos |  | Fecha | Monto Autorizado | Monto Comprometido |  | Número de Contrato | Fecha del Contrato | Empresa | Monto contratado | Metas |  | Avance
|  |  |  | Obra | Indirectos |  |  |  |  | Concepto | Cantidad | Físico | Financiero
SH/SUBE/2248/2020 |  | 2020-09-22 | 10271337.58 | 10010771.16 | 172599.51 | SOP-OBRA-2020-208 F | 2020-11-30 | Moises García Cervantes | 10010771.16 | Poste de concreto vestido con estructura y herrajes. Transformador (monofásico de 15 Kva y trifásico de 30 Kva). Rehab.red distrib.de energía eléct. en línea media tensión, cable Cal.3/0 y 1/0. Ampl. red distrib. de energía eléct. línea media tensión, cable Cal.3/0 y 1/0. Rehab. red distrib. de energía eléct. en línea de baja tensión, cable Cal. 1/0. Ampl. red de distrib. energía eléct. en línea de baja tensión, cable Cal. 1/0. Construcción de acometida. | 118.00 pza. 19.00 pza. 8,172.04 m.l. 2,379.00 m.l. 2,033.90 m.l. 624.58 m.l. 150.00 pza. | 85 | 97.9
Nota: La diferencia entre el monto autorizado y el contratado por la cantidad de $87,966.91, corresponde a un ahorro presupuestal, mismo que fue reintegrado a la Tesorería de la Federación (TESOFE) a través del SPEI con clave de rasteo número 88461015484515062626, de fecha 15 de enero del 2021, en cumplimiento a los numerales 29 y 30 de las Reglas de Operación de este Fideicomiso.

## 2020-239
Subsecretaría de Planeación y Programación
Segundo Trimestre 2021
Recursos Federales del Ramo 23 - Provisiones Salariales y Económicas, del Fideicomiso Fondo Regional (FIFONREGION) 2020.
Descripción de la obra: |  | Rehabilitación y ampliación de red de distribución de energía eléctrica en las localidades Yoshib y Ya'al Okil del municipio de Oxchuc.
Municipio: | Oxchuc
Localidad: | Yoshib y Ya'Al Okil
Oficio de Autorización de Recursos |  | Fecha | Monto Autorizado | Monto Comprometido |  | Número de Contrato | Fecha del Contrato | Empresa | Monto contratado | Metas |  | Avance
|  |  |  | Obra | Indirectos |  |  |  |  | Concepto | Cantidad | Físico | Financiero
SH/SUBE/2248/2020 |  | 2020-09-22 | 21821142.86 | 18740393.43 | 323110.23 | SOP-OBRA-2020-239 F | 2020-12-16 | Ines Multiservicios de Ingenieria, S.A. de C.V. | 18740393.43 | Poste de concreto vestido con estructura y herrajes. Transformador (bifásico de 10 Kva). Rehab. red distrib. de energía eléct. en línea de media tensión, cable Cal.3/0. Ampl. red de distrib. energía eléct. en línea de media tensión, cable Cal.3/0. Rehab. red distrib. energía eléct. en línea de baja tensión, cable Cal. 1/0. Ampl. red de distrib. energía eléct. en línea de baja tensión, cable Cal. 1/0. Construcción de acometida. | 213.00 pza. 69.00 pza. 18,437.72 m.l. 3,357.00 m.l. 2,360.00 m.l. 740.00 m.l. 468.00 pza. | 75 | 64.78
Nota: La diferencia entre el monto autorizado y el contratado por la cantidad de $2,757,639.20, corresponde a un ahorro presupuestal, mismo que fue reintegrado a la Tesorería de la Federación (TESOFE) a través del SPEI con clave de rasteo número 88461015484515062626, de fecha 15 de enero del 2021, en cumplimiento a los numerales 29 y 30 de las Reglas de Operación de este Fideicomiso.